## Sheet1
No | 구분 | 내용 | 일자 | 2023 | [12 empty] | 2024
|  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 개시 | 설명회
2 |  | 신청접수 및 기획 발표
4 |  | 기획 피드백 미팅 및 일정계획 통보
6 |  | 기획 확정 및 보고서 제출
7 | 추가모집 | 설명회
8 |  | 신청접수 및 기획 발표
9 |  | 기획 피드백
10 |  | 후보선정 및 일정계획 통보
11 |  | 기획 확정 및 보고서 제출
12 | 개발준비 | 팀별 개발 포지션 정의
13 |  | (학생)팀별 스터디 프로젝트 진행
14 |  | 개발환경(소스, 툴)에 대한 통일 (+ git 활용)
15 | 미니앱 구체화 | 주제에 대한 기능/스킬셋 리스트업
16 |  | 스킬셋 추가 스터디
17 |  | 피드백
18 |  | 주제 확정 및 보고서 제출
19 |  | *보고서 발표회(미니앱팀) : 프로젝트 공식적 개시
20 |  | 언론매체 보도
21 | 설계 | 화면기획
22 |  | 화면설계 및 피드백
23 |  | ERD/서비스/ai 설계
24 |  | 전체 피드백
25 | 개발 | 미니앱 개발진행 | bar: 3 1
26 |  | 진행사항에 대한 기본기능 동작 시연(팀플/미니앱팀) | bar: 3 1
27 |  | 팀플과의 연동개발 | bar: 3 2 to 5 1
28 |  | 앱스토어 배포 | bar: 4 4 to 5 1
29 | 테스트 | 웹 테스트 | bar: 5 2 to 5 3
30 |  | 앱 테스트 | bar: 5 3 to 5 4
31 | 필드운영 | 베타 테스트 준비 | bar: 6 1 to 6 2
32 |  | 베타 테스트 시작 및 업그레이드 | bar: 6 2 to 6 4
33 |  | 언론매체 보도 | bar: 6 4
34 | 홍보 | 시즌2 홈페이지 제작
35 |  | 홍보물 제작(산업군용/전시회용/소셜용/언론매체용)
36 |  | 산업군 홍보
37 |  | 전시회 초대장 발송
38 |  | (학생) 졸업 전시회
39 | 프로젝트 마무리 | 수료증 부여
40 |  | 명예의 전당 게재(홈페이지)